## Sprint I
Task	Planed Date	Real Date	Status	Work Log
Overall	07/08/2011 ~ 08/31/2011

Preparation	07/08/2011 ~ 07/09/2011	07/08/2011 ~ 07/09/2011
Define the tools to use	07/08/2011 ~ 07/08/2011	07/08/2011 ~ 07/08/2011	100%	1. “open office” to write documents - 07/08/11; / 2. “git” for version control - 07/08/11; / 3. “dropbox” to save data - 07/08/11. / 4. “Qt Creator” to code – 07/08/11.
Define the file structure	07/08/2011 ~ 07/09/2011	07/08/2011 ~ 07/09/2011	100%	1. wrote document “file structure” defining the location of source code, binary and other data – 07/08/11.
Add-in Core Project	07/09/2011 ~ 08/22/2011	07/09/2011 ~ ?
Configuration	07/09/2011 ~ 07/09/2011	07/09/2011 ~ 07/14/2011	100%	1. Create project AutoZalent – 07/09/11. / 2. Create common.pri to be included by all Qt – 07/09/11. / 3. Use precompiled header – 07/09/11. / 4. Define the output path – 07/09/11.
Define add-in xml format	07/10/2011 ~ 07/21/2011	07/13/2011 ~ 07/14/2011	100%	1. Define the basic Addin xml structure – 07/13/2011. / 2. Refine the structure and it is ready for use – 07/14/2011.
Implement an xml reader	07/22/2011 ~ 07/31/2011	07/14/2011 ~ ?	0%
Implement command framework	08/01/2011 ~ 08/22/2011		0%
Simple add-in Project	08/23/2011 ~ 08/31/2011
Create a project using the add-in framework	08/23/2011 ~ 08/31/2011		0%